## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | NN
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Traviesos TCI
| * Director del Proyecto |  |  |  | Franco Constanzo
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | NN
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2025-05-07
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2025-05-26
| * Cliente |  |  |  | Colegio "Genios Traviesos" |  |  | * Área: | Gestión Operativa y Administrativa: Recursos Humanos (control de acceso/asistencia del personal) Logística y Seguridad (gestión del drop off) Servicios Escolares (sistema de pagos del casino)
* Sponsor
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos Asistencia
| ID del Proyecto |  |  | Fecha: 07/05/2025 |  | Riesgos control de Asistencia
| Nombre del Proyecto |  |  | TraviesosTIC
| Director de Proyecto |  |  | Franco Constanzo
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigacion- plan de contingencia o estrategia de oportunidad | ponderacion_combo_impacto
2019-03-15 | 1 | Mayores costo compra equipos | Externo Según RBS | Regulación Internación Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Objetivos Costos Describa en detalle como afecta. | Se sabe que el cambio de regulacion aplica según el tipo de compra y el valor de equipos; también podría aumentar la tasa de internación. Esto impactaría doblemente en los costos estimados. La última alza fue de un 10%. Y se da en forma semestral. Describa fuente, causa, efecto, disparadores. Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Mayores costo compra equipos | Alta, Cambios regulatorios son semestrales y han ocurrido antes; es altamente probable que vuelvan a ocurrir. | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de Compras monitoreará comportamiento mercado y la regulación. | 2019-05-30 |  |  | 3
2025-05-07 | 2 | Conectividad con los servidores | Tecnicos | Falla en la red | Atraso en el desarrollo, pérdida de conexión al sistema, paralización de pruebas | La pérdida de conectividad afecta directamente el acceso al sistema y a las herramientas de trabajo. Esto puede retrasar hitos importantes. | Falla de a red | Media, Las fallas de red pueden suceder de forma ocasional, pero no son constantes si hay buena infraestructura. | 2 | Medio | 2 | 4 | Área Técnica / Infraestructura TI | 2025-05-26 |  |  | 3
2025-05-07 | 3 | Falta de seguridad del sistema | Tecnicos | Vulnerabilidad del software | Fuga de datos sensibles, pérdida de confianza, posible sanción legal | Si el sistema no tiene buenas prácticas de seguridad, puede ser vulnerable a accesos no autorizados, afectando la privacidad de alumnos y apoderados. | Vulnerabilidades no corregidas o mal manejo de credenciales | Media, Si no se siguen buenas prácticas de desarrollo seguro, es un riesgo recurrente, pero mitigable | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo de Desarrollo / Ciberseguridad | 2025-05-26 |  |  | 3
2025-05-07 | 4 | Error en el metodo para actualizar datos | Tecnicos | Procesos no validados / errores en programacion | Pérdida o corrupción de datos, fallas en reportes o en la continuidad de los procesos automatizados | El método encargado de actualizar datos puede no estar correctamente validado, provocando pérdida de integridad en la base de datos y errores sistémicos. | Fallos de sincronización, sobrescritura de datos erróneos | Media, Es común en ambientes en desarrollo con validación insuficiente, aunque puede controlarse con buenas prácticas. | 2 | Medio | 2 | 4 | Equipo de Desarrollo Backend | 2025-05-26 |  |  | 3
2025-05-07 | 5 | Falla en el almacenamiento o respaldo de datos de asistencia | Tecnicos | Fallas en el servidor | Pérdida de registros históricos de asistencia, afectación al control de acceso y posibles conflictos administrativos | El sistema de almacenamiento o respaldo puede presentar fallos que generen pérdida parcial o total de los datos de asistencia. Esto afectaría la integridad del sistema y la trazabilidad de los accesos. | Pérdida de datos esenciales para validación de accesos | Alta, Es un punto crítico y si no está correctamente configurado, es muy probable que ocurra. | 3 | Alto | 3 | 9 | Área de Infraestructura TI | 2025-05-26 |  |  | 3
2025-05-07 | 6 | Incompatibilidad del sistema con base de datos o sistemas internos de RRHH | Tecnicos | Falta de estandarizacion | Fallos en la integración de sistemas, duplicidad de datos, errores en los reportes, retraso en la puesta en marcha | La falta de estandarización entre sistemas puede causar incompatibilidades al momento de compartir o integrar información entre el sistema nuevo y los sistemas de RRHH, comprometiendo la eficiencia del proyecto. | Fallas de integración entre plataformas | Media, Incompatibilidades son frecuentes si no hay estándares claros, pero se pueden prever con tiempo. | 2 | Medio | 2 | 4 | Equipo de Desarrollo e Integración | 2025-05-26
2025-05-07 | 7 | Fallos en lectores de huellas digital (Hardware defectuoso o no compatible) | Tecnicos | Falla en el Hardware | Imposibilidad de realizar el control de acceso automatizado, necesidad de registro manual, pérdida de confianza del usuario final | Si los dispositivos no son compatibles o presentan fallas de fábrica, se verá afectado el uso del sistema de control de acceso, generando retrabajo y posibles costos adicionales. | Mal funcionamiento de hardware esencial | Media, El hardware puede fallar, pero pruebas previas y selección adecuada del equipo pueden reducir la probabilidad. | 2 | Alto | 3 | 6 | Encargado de adquisiciones / equipo técnico | 2025-05-26
2025-05-07 | 8 | Erro en carga de horarios | Tecnicos | Mala validacion de datos | Registro incorrecto de asistencia, cálculo erróneo de horas trabajadas, quejas del personal, posible afectación legal o contractual | Una validación deficiente de los datos ingresados puede provocar errores en la carga de los horarios, lo que afectará directamente al sistema de control de asistencia y cálculo de pagos. | Datos erróneos provocan errores funcionales | Alta, Depende directamente de la validación de datos, que muchas veces se omite o se realiza superficialmente. | 3 | Medio | 2 | 6 | Equipo de Desarrollo | 2025-05-26
2025-05-07 | 9 | Manejo de erroneo del sistema por parte de los usuarios | Organizacionales | Falta de capacitacion | Errores en el uso del sistema, registros incorrectos, baja aceptación del sistema, necesidad de soporte constante | Si los usuarios no reciben una adecuada capacitación, podrían cometer errores graves durante la operación del sistema, afectando directamente su eficacia y generando resistencia al cambio. | Uso incorrecto del sistema por falta de preparación | Alta, La falta de capacitación es común y se repite en implementaciones de nuevos sistemas. | 3 | Medio | 2 | 6 | Área de capacitación / Líder del proyecto | 2025-05-26
2025-05-07 | 10 | Riesgo en el manejo de informacion del sistema | Organizacionales | Acceso no controlados | Filtración o pérdida de datos sensibles, acceso no autorizado, incumplimiento de políticas de privacidad, posibles sanciones legales | El sistema puede estar expuesto si no se implementan controles adecuados de acceso, provocando incidentes de seguridad de la información. | Manejo inadecuado de información confidencial | Media, Si no se configuran bien los accesos, es un riesgo latente pero controlable mediante políticas. | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo de ciberseguridad / Líder técnico | 2025-05-26
2025-05-07 | 11 | Falta de capacitacion adecuada en el uso del nuevo sistema | organizacionales | Resistencia al cambio | Bajo uso del sistema, errores operativos, aumento en la carga del soporte técnico, retrasos en los procesos del colegio | Si los usuarios finales no comprenden bien el funcionamiento del sistema, pueden resistirse a utilizarlo o cometer errores que afecten su funcionalidad y eficiencia. | Uso deficiente del sistema debido a falta de formación | Alta, Las capacitaciones suelen no ser prioritarias, aumentando significativamente la probabilidad de ocurrencia. | 3 | Medio | 2 | 6 | Área de formación / Dirección del proyecto | 2025-05-26
07/052035
2025-05-07 | 12 | Riesgo de costos | Organizacionales | Mala estimacion presupuestaria | Sobrepasar el presupuesto aprobado, necesidad de ajustes o recortes, retraso en la adquisición de hardware o contratación de servicios | Una estimación deficiente de los costos puede generar limitaciones financieras en el desarrollo e implementación del sistema. Esto puede comprometer su calidad o alcance. | Exceder el presupuesto asignado | Media Los errores de estimación presupuestaria son frecuentes, pero pueden mitigarse con experiencia y planificación. | 2 | Alto | 3 | 6 | Líder de proyecto / Área financiera | 2025-05-26
2025-05-07 | 13 | Fraude organizacional o malversacion de fondos | Organizacionales | Acceso privilegiado indebido | Pérdida financiera, daño reputacional, sanciones legales, pérdida de confianza del entorno institucional | El acceso no controlado por parte de personal con privilegios puede permitir transferencias indebidas de fondos o desvío de recursos, afectando gravemente la gestión institucional. | Uso indebido de accesos privilegiados para desviar recursos financieros | Baja Sucede en casos excepcionales, y depende mucho del contexto y control interno del colegio. | 1 | Alto | 4 | 4 | Dirección / Área de Control Interno | 2025-05-26
2025-05-07 | 14 | Cambio de regularidad en el proceso de asistencia de los trabajadores | Externos | Decision externas de la organizacion | Requiere modificar el sistema de control de asistencia; posibles ajustes al desarrollo del software y procesos asociados | Si la organización decide cambiar la política o la frecuencia con que se registra la asistencia, podría requerirse rediseñar el sistema, generar retrabajos y generar atrasos. | Modificación de los requerimientos por decisiones externas | Media Las políticas internas pueden cambiar, pero no son tan frecuentes ni abruptas. | 2 | Medio | 2 | 4 | Jefe de proyecto / Área de RRHH | 2025-05-26
2025-05-07 | 15 | Robo o daño fisico de los lectores o impresoras | Externos | Condiciones inseguras del entorno | Interrupción del registro de asistencia; aumento de costos por reemplazo de hardware; atraso en el proyecto. | El daño o robo de hardware podría afectar gravemente la operatividad del sistema de asistencia, además de generar gastos no considerados y tiempos de reposición. | Pérdida o deterioro del equipamiento tecnológico | Media Depende de la seguridad física del lugar. No es constante, pero sí un riesgo real. | 2 | Alto | 3 | 6 | Encargado de infraestructura / Seguridad escolar | 2025-05-26
2025-05-07 | 16 | Problemas con el proovedor de hardware (entregas fuera de plazo , productos inadecuados) | Externos | Gestion externa ineficiente | Atrasos en el cronograma; aumento de costos por cambios de proveedor o devoluciones. | Una mala gestión del proveedor puede afectar la entrega oportuna del hardware, causando retrasos en la implementación y costos adicionales. | Retrasos o fallas en la entrega e instalación del hardware | Alta Es común en proyectos que dependen de terceros, especialmente si no hay contratos con cláusulas claras. | 3 | Medio | 2 | 6 | Encargado de compras / Coordinador de proyecto | 2025-05-26
2025-05-07 | 17 | Corte de energia o problemas electricos que surjan durante un proyecto | Externos | Condiciones externas | Interrupción del desarrollo o instalación; riesgo de pérdida de datos no respaldados | Las fallas eléctricas pueden detener el trabajo, dañar hardware o impedir pruebas del sistema. | Interrupción temporal de actividades del proyecto | Media Son posibles, especialmente en zonas sin respaldo eléctrico, pero pueden anticiparse con UPS o generadores. | 2 | Alto | 3 | 6 | Encargado de infraestructura / Coordinador de proyecto | 2025-05-26
2025-05-07 | 18 | Temblores o terremotos que interrumpan el funcionamiento de los servidores durante el proyecto | Externos | Fenomeno natural | Pérdida de información no respaldada, daño a infraestructura TI, retraso en cronograma | Eventos sísmicos pueden afectar el centro de datos o instalaciones técnicas, generando interrupciones | Interrupción grave del sistema, riesgo de pérdida total de progreso del proyecto | Baja Son impredecibles, pero estadísticamente poco frecuentes; el impacto puede ser alto, pero la probabilidad baja. | 1 | Alto | 4 | 4 | Encargado de infraestructura / Área de Continuidad Operacional | 2025-05-26
2025-05-07 | 19 | Requemiento ambiguos o incompletos | Direccion del proyecto | Comunicacion deficiente con el cliente o usuarios | Retrasos en el desarrollo, retrabajo, funcionalidades mal implementadas | Requerimientos mal definidos desde el inicio pueden afectar la calidad y tiempo del proyecto | El equipo no tiene claridad sobre qué desarrollar y cómo priorizar funcionalidades clave | Alta Es uno de los problemas más comunes en gestión de proyectos, especialmente si no hay claridad con el cliente. | 4 | Alto | 3 | 9 | Jefe de Proyecto / Analista de Requerimientos | 2025-05-26
2025-05-07 | 20 | Poca comunicacion entre direccion , RRHH y desarrolladores | Direccion del proyecto | Problemas de coordinacion | Malos entendidos, retrasos en decisiones, cambios fuera de tiempo, conflictos de prioridades | La falta de comunicación efectiva puede dificultar la toma de decisiones alineadas con los objetivos del proyecto | Riesgo de desalineación en los avances del proyecto y falta de claridad sobre responsabilidades | Media Suele ocurrir en organizaciones con estructuras poco integradas, pero puede controlarse con liderazgo efectivo. | 3 | Alto | 3 | 9 | Jefe de Proyecto / Analista de Requerimientos | 2025-05-26
2025-05-07 | 21 | Falta de documentacion del sistema (afecta soporte futuro y escalabilidad) | Direccion del proyecto | Gestion inadecuada del conocimiento | Dificulta el mantenimiento, soporte técnico y futuras mejoras al sistema | No contar con documentación clara podría afectar la continuidad operativa y escalabilidad del sistema | Riesgo de pérdida de conocimiento crítico sobre el desarrollo del sistema | Media Muchas veces no se prioriza documentar, pero se puede prever y exigir en el ciclo de desarrollo. | 3 | Alto | 3 | 9 | Jefe de Proyecto / Líder Técnico | 2025-05-27

## Riesgos compra casino
| ID del Proyecto |  |  | Fecha: 07/05/2025 |  | Riesgos compra casino
| Nombre del Proyecto |  |  | TraviesosTIC
| Director de Proyecto |  |  | Franco Constanzo
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto | Tipo de estrategia | Mitigacion- plan de contingencia o estrategia de oportunidad
2025-05-07 | 1 | Mayores costo compra equipos | Externo Según RBS | Regulación Internación Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Objetivos Costos Describa en detalle como afecta. | Se sabe que el cambio de regulacion aplica según el tipo de compra y el valor de equipos; también podría aumentar la tasa de internación. Esto impactaría doblemente en los costos estimados. La última alza fue de un 10%. Y se da en forma semestral. Describa fuente, causa, efecto, disparadores. Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Mayores costo compra equipos | Alta, justifique | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de Compras monitoreará comportamiento mercado y la regulación. | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04
2025-05-07 | 2 | Error con la actualización de alimentos dentro del menú junto a su disponibilidad (su stock) | Tecnicos | Falta de validación en tiempo real entre frontend y base de datos | Afecta la calidad del servicio y la experiencia el usuario. Puede generar insatifaccion, perdida de confianza en el sistema y errores en la atencion, impactando los objetivos de satisfaccion del cliente y continuidad operativa. | El sistema puede mostrar alimentos como disponibles cuando no lo estan, debido a una falta de sincronizacion entre el inventario y el menu. este problema es frecuente en sistemas sin actualizaciones en tiempo real y puede tener consecuencias graves en la operacion diaria del casino. | Fallos en la actualización del stock de alimentos en el menú. | alta , es casi seguro si no hay validaciones de stock en linea ni sincronizacion automatica. | 3 | Medio | 2 | 6 | Area de sistemas / Responsable de gestion de inventario y coordinador del sistema de menú | 2025-05-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 3 | Tiempo de respuesta del sistema y la plataforma | Tecnicos | Infraestructura inadecuada para cargas máximas (ej: hora de almuerzo) | Afecta directamente en la eficiencia operativa, la calidad el servicio y la experiencia del usuario, retrasos en el sistema generar filas, perdida de tiempo y posibles errores en la atencion | Durante momentos de alta demanda, el sistema puede presentar tiempos de carga lentos o bloqueos. Esto ocurre comunmente por falta de optimizacion, pruebas de carga o infraestructura insifuciente | Lentitud o respuesta tardía del sistema y la plataforma. | Media, Es bastante probable si no se han aplicado practicas de rendimiento y escalabilidad | 2 | Alto | 3 | 6 | Encargado de desarrollo backend y soporte tecnico de infraestructura. | 2025-05-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 4 | Problemas con la integración de APIs para los métodos de pago | Tecnicos | Documentación técnica incompleta del proveedor de pagos | Compromete la funcionalidad principal de transacciones. Afecta la continiudad operativa, la experiencia del usuario y los ingresos del proyecto | La integracion de APIs con proovedores de pago puede presentar errores por incompatibilidades tecnicos, cambios en versiones o malas configuraciones. Estos problemas detienen los pagos y causan rechazo del sistema por parte de los usuarios. | Problemas técnicos con APIs de métodos de pago. | Alta , Muy probable si no se realizan pruebas exhaustivas y no se establece un monitoreo activo con los proveedores. | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de integraciones tecnicas y coordinador con los proveedores de metodos de pago. | 2025-02-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 5 | Rutas inválidas de la plataforma | Tecnicos | Mapeo incorrecto de endpoints durante el desarrollo | Afecta la usabilidad del sistema, la experiencia del usuario y puede interrumpir tareas clave si el usuario no accede a funciones criticas. | Este riesgo se produce cuando existen errores en la definicion de rutas internas del sistema (por ejemplo, enlaces rotos o mal configurados). Puede causar fustracion, confusion o impedir el acceso a secciones claves del sistema. | Enlaces o rutas rotas dentro de la plataforma. | Media, Es bastante probable durante el desarrollo si no se hace un testing de navegacion completo | 2 | Medio | 2 | 4 | Equipo de QA (Control de calidad) y desarrolladores frontend. | 2025-05-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 6 | Incompatibilidad hardware/software | Tecnicos | Especificaciones técnicas no validadas con proveedores | Puede provocar fallas operativas , imposibilidad de usar dispositivos o sistemas clave y retraso en la implementacion. Afecta la continuidad del servicio y los plazos del proyecto | Ocurre cuando el software desarrollado no es completamente con el hardware adquirido (lectores QR, impresoras, tables, etc.) Es comun si no se estandarizan requisitos tecnicos desde el inicio o se realizan cambios sin pruebas cruzadas. | Incompatibilidad entre hardware y software del sistema. | Media, Es bastante probable si no existe una coordinacion efectiva entre areas tecnicas y compras. | 2 | Alto | 3 | 6 | Encargado de infraestructura y coordinacion de integracion tecnica. | 2025-05-26
2025-05-07 | 7 | Vulnerabilidad de seguridad | Tecnicos | Falta de auditorías de código en módulos críticos | Compromete la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Puede generar perdida de informacion sensible, multas por incumplimiento normativo y daños a la reputacion del proyecto | Este riesgo se presenta cuando el sistema carece de medidas de seguridad adecuadas (como cifrado, control de acceso, validaciones.) Puede ser explotado por agentes externos o errores internos, afectando usuarios y sistemma criticos. | Vulnerabilidades en la seguridad del sistema. | Alta, Es casi seguro si no se aplican buenas practicas de ciberseguridad y pruebas de penetracion | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de seguridad informatica y desarrollo Backend. | 2025-05-26
2025-05-07 | 8 | Arquitectura no escalable, limitando futuras actualizaciones | Tecnicos | Diseño inicial sin evaluación de crecimiento futuro | Limitid la capacidad del sistema para adaptarse a nuevas necesidades, genera costos adicionales a futuro y puede requerir rediseños complejos. Afecta la sostenibilidad y evolucion del proyecto. | Un diseño sin escalabilidad impide la incorporacion de nuevas funcionalidades, integracion de modulos o ampliacion d capacidad sin reestructuracion del sistema. Esto retrasa mejoras, encarece el mantenimiento y puede obsoletar rapidamente la solucion. | Arquitectura del sistema no escalable para futuras mejoras. | Media, Probable si el desarrollo no considera crecimiento futuro o cambios tecnologicos | 2 | Alto | 3 | 6 | Arquitecto de software y jefe de proyecto | 2025-05-26
2025-05-07 | 9 | Rotación de personal clave | Organizacional | Falta de planes de retención de talento y beneficios competitivos o por enfermedad. | Genera perdida de conocimiento tecnico, discontinuidad en tareas criticas y retrasos en el cumplimiento del cronograma. Afecta directamente los plazos y la calidad del proyecto | Cuando personal esencial abandono el proyecto (Desarrollo lideres, analisis clave, etc.), se pierde contexto y experiencia, lo que obliga a capacitar nuevos integrantes y redistribuir responsabilidades, generando friccion y retrasos. | Rotación o salida de personal clave del proyecto. | Media, Comun en proyectos largos o con codiciones laborales inestables. | 2 | Medio | 2 | 4 | Jefe de proyecto y area de recursos Humanos | 2025-05-26
2025-05-07 | 10 | Riesgo de costos | Organizacional | Subestimación de horas de desarrollo y recursos en la planificación inicial | Afeccta directamente el cumplimiento del presupuesto asigando. Puede provocar la reduccion del alcance, la postergacion de entregables o la supension de partes del proyecto | Este riesgo se refiere a la posibilidad de que los costtos reales del proyecto superen la planificacion, debido a malas estimaciones, inflacion, cambios en proveedores a gastos imprevistos. | Aumento imprevisto en los costos del proyecto. | Alta, Muy probable en contextos economicos variables o con planificacion presupuestaria poco detallada | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de finanzas del proyecto y jefe de proyecto | 2025-05-26
2025-05-07 | 11 | Capacitación insuficiente en tecnologías nuevas | Organizacional | Ausencia de un programa estructurado de entrenamiento técnico | Afecta la calidad del desarrollo, la productividad del equipo y piede generar errores o retrasos en la implementacion de soluiones | Cuando el equipo no tiene formacion suficiente en las tecnologias que se utilizaran, se incrementa la curva de apredizaje, disminuye la eficiencia y aumenta los errores. Esto retrasa entregas claves y puede afectar la estabilidad del sistema. | Falta de capacitación en tecnologías nuevas. | Media, Es probable si no se incluye un plan de formacion desde el inicio del proyecto | 2 | Medio | 2 | 4 | Jefe de proyecto y area de capacitacion / recursos humanos | 2025-05-26
2025-05-07 | 12 | Fraude interno o malversación de fondos | Organizacional | Controles de acceso laxos en módulos financieros del sistema | Genera perdida directa de recursos financieros, afecta la transferiencia y puede tener consecuencias legales o disciplonarias, comprometiendo la credibilidad del proyecto | Este riesgo se refiera a actos intencionados por parte del personal para deviar fondos, realizar pagos indebidos o manipular registros financieros. Suele estar asociado a controles internos debiles o falta de supervision. | Fraude interno o uso indebido de fondos. | Baja, Poco probable si existen controles administrativos, pero no se puede destacar. | 1 | Alto | 3 | 3 | Area de finanzas / auditoria interna / direccion del proyecto | 2025-05-26
2025-05-07 | 13 | Multas o sanciones por incumplir regulaciones (protección de datos, leyes laborales) | Organizacional | Falta de auditorías legales durante el desarrollo del sistema | Puede implicar sansiones economicas, suspension del proyecto, daño reputacional y perdida de confianza por parte de usuarios o autoridades | Este riesgo ocurre cuando el proyecto no se ajusta a normativas legales vigentes, como la ley de proteccion de datos o regulacones laborales. Puede surgir por desconocimiento, falta de asesoria legal o negligencia en la implementacion. | Sanciones por incumplimiento de normativas legales. | Media, Puede ocurrir si no se revisan las normativas aplicables durante el desarrollo | 2 | Alto | 3 | 6 | Asesores legales del proyecto / Responsable del cumplimiento normativo. | 2025-05-26
2025-05-07 | 14 | Falta de alineación entre áreas | Organizacional | Comunicación fragmentada entre TI, operaciones y administración | Provoca descoordinacion, decisiones contradictorias, retrasos y aumento de procesos. Afecta directamente los plazos y la eficiencia del proyecto. | Cuando las distintas areas del proyecto (desarrollo, operaciones, finanzas, etc.) no se comparten objetivos, prioridades o tiempos, se generan desacuerdos, duplicacidad de esfuerzos o fallos de comunicacion que obstaculizan el avnace fluido del proyecto. | Falta de coordinación entre las áreas del proyecto. | Media, Es frecuente en organizaciones con silos funcionales o falta de liderazgo transversal. | 2 | Medio | 2 | 4 | Jefe del proyecto / Comite de direccion / lideres de area. | 2025-05-26
2025-05-07 | 15 | Cambios frecuentes en el alcance por falta de aprobación formal | Organizacional | Procesos no formalizados para aprobación de cambios en requisitos | Genera desorden en la planificacion, sobrecarga al equipo, retrasa entregas y aumenta los costos del proyecto. Afecta directamente los plazos y la calidad del producto. | Cuando no existe un mecanismo formal para aprobar cambios en los requerimientos, cualquier actor puede modificar el alcance sin evaluacion de impacto. Esto genera caos en la gestion, reproceso y desvbios del presupuesto. | Cambios de alcance sin aprobación formal. | Alta, Muy probable si no hay gobernanza clara ni un comite de control de cambios | 3 | Medio | 2 | 6 | Jefe de proyecto / Oficina de gestion de proyectos (PMO) | 2025-05-26
2025-05-07 | 16 | Retrasos en la entrega de hardware (lectores QR e impresoras de credenciales) | Externo | Incumplimiento de plazos por parte del proveedor de dispositivos | Afecta el cronograma de implementacion y las pruebas funcionales. Puede provocar aplazamientos en la puesta en marcha del sistema y genera cuellos de botella operativos. | Este riesgo ocurre cuando los equipos adquiridos llegan fuera de los plazos establecidos por problemas con proveedores, aduanas, transporte o disponibilidad. Esto detiene actuvudades dependientes del hardware, como configurar, pruebas o capacitacion. | Retrasos en la entrega de hardware necesario. | Media, Es comun en adquisiciones con proveedores externos o plazos ajustados. | 2 | Medio | 2 | 4 | Encargado de logistica / Compras y coordinador tecnico del proyecto. | 2025-05-26
2025-05-07 | 17 | Costos mayores a lo presupuestado por inflación o escasez | Externo | Ausencia de presupuesto para contingencias | Puede superar el presupuesto disponible, generar ajustes en el alcance o suspender entregables no críticos. Afecta directamente los costos y la sostenibilidad del proyecto. | El riesgo surge cuando los precios de los insumos tecnológicos, licencias o servicios aumentan durante la ejecución, debido a factores inflacionarios o escasez en el mercado. Esto afecta la planificación financiera y puede obligar a renegociar o reducir el alcance. | Aumento de costos por inflación o escasez de insumos. | Alto, Es muy probable en contextos economicos inestables o con procesos de compra tardios | 3 | Medio | 2 | 6 | Area de finanzas / compras y jefe de proyecto. | 2025-05-26
2025-05-07 | 18 | Fallo de hardware por condiciones del ambiente (humedad, mal uso) | Externo | Instalación en zonas con humedad sin protección adecuada | Puede interrumpir la operación de sistemas críticos, afectar la atención a usuarios y requerir reemplazo o reparación de equipos. Impacta plazos y costos. | Los equipos electrónicos como lectores QR e impresoras pueden fallar si no están en ambientes adecuados o si el personal no ha sido capacitado en su uso. Esto genera interrupciones, costos no previstos y pérdida de tiempo en soporte. | Daños en hardware por humedad o mal uso. | Media, Es probable si no hay condiciones adecuadas de instalación y uso controlado. | 2 | Medio | 2 | 4 | Encargado de Infraestructura / Soporte Técnico y Coordinador de Capacitación. | 2025-05-26
2025-05-07 | 19 | Cortes de luz que puedan afectar durante el desarrollo del proyecto (si es una área con alta taza de cortes de luz) | Externo | Condiciones externas / infraestructura eléctrica deficiente | Interrumpe el trabajo del equipo, detiene pruebas o configuraciones críticas y puede provocar pérdida de datos no guardados. Afecta los plazos del proyecto. | En zonas con historial de inestabilidad eléctrica o sin respaldo energético adecuado, los cortes de luz pueden generar demoras importantes. También existe el riesgo de daño en equipos electrónicos o pérdida de información si no hay UPS ni respaldos programados. | Interrupciones del proyecto por cortes de energía. | Media, Probable si la zona presenta cortes frecuentes y no hay sistemas de respaldo instalados. | 2 | Medio | 2 | 4 | Encargado de Infraestructura / Coordinador de Entorno Técnico. | 2025-05-26
2025-05-07 | 20 | Cambios en regulaciones legales (ej: Ley de Protección de Datos) que obliguen a rediseños | Externo | Actualizaciones no monitoreadas en leyes de protección de datos | Puede requerir modificaciones en el sistema, retrasar la implementación y generar costos adicionales para cumplir con los nuevos requisitos legales. Afecta la calidad y los plazos. | Si durante el desarrollo del proyecto entran en vigencia nuevas leyes (por ejemplo, sobre privacidad de datos), el diseño del sistema podría quedar obsoleto o fuera de cumplimiento, lo que obligaría a rediseñar funcionalidades o modificar procesos. | Cambios legales que exigen rediseñar el sistema. | Baja, Poco probable en plazos cortos, pero puede ocurrir si no se realiza seguimiento regulatorio. | 1 | Alto | 3 | 3 | Asesor Legal / Jefe de Proyecto / Área de Cumplimiento. | 2025-05-26
2025-05-07 | 21 | Requerimientos ambiguos o incompletos | Direccion del proyecto | Levantamiento de requisitos sin participación de usuarios finales | Provoca errores de desarrollo, retrabajo, retrasos en la entrega y posibles fallos en funcionalidades clave. Afecta directamente la calidad y los plazos del proyecto. | Cuando los requerimientos no están bien definidos desde el inicio o cambian sin documentación clara, los desarrolladores pueden malinterpretarlos. Esto genera productos que no cumplen con lo esperado y obliga a rehacer módulos. | Requerimientos poco claros o mal definidos. | Alta, Muy probable en proyectos sin análisis de requerimientos estructurado ni validaciones con usuarios. | 3 | Medio | 2 | 6 | Analista de Requerimientos / Jefe de Proyecto / Key User. | 2025-05-26
2025-05-07 | 22 | Falta de control y seguimiento a las tareas del proyecto | Direccion del proyecto | Ausencia de herramientas de gestión (ej: Jira, MS Project) | Genera desorden en la ejecución, acumulación de errores, retrasos no detectados y desalineación con los objetivos. Afecta plazos, calidad y cumplimiento del plan. | Si no hay mecanismos de control claros (cronogramas, reportes, responsables definidos), las tareas se desorganizan, se omiten hitos clave y no se detectan desvíos a tiempo. Esto debilita la gestión del proyecto y su capacidad de reacción. | Ausencia de control y seguimiento de tareas. | Media, Ocurre comúnmente si no hay una PMO activa o el jefe de proyecto no aplica buenas prácticas de seguimiento. | 2 | Alto | 3 | 6 | Jefe de Proyecto / Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). | 2025-05-26
2025-05-07 | 23 | Falta de comunicación con el Key User | Direccion del proyecto | Reuniones no programadas periódicamente con el cliente | Afecta la precisión de los requerimientos, genera malentendidos funcionales y retrabajo. Puede causar que el sistema final no cumpla con las expectativas del usuario. | El Key User es clave para validar funcionalidades y aportar contexto operativo. Si no hay una comunicación fluida con él, el equipo técnico puede tomar decisiones incorrectas, lo que lleva a entregables mal alineados con las necesidades reales. | Falta de comunicación con el usuario clave (Key User). | Media, Común cuando no se definen canales claros o cuando el Key User no tiene disponibilidad. | 2 | Medio | 2 | 4 | Jefe de Proyecto / Líder Funcional / Representante del Área Usuaria. | 2025-05-26
2025-05-07 | 24 | Estimaciones de tiempo demasiado optimistas, sin margen para imprevistos | Direccion del proyecto | Metodología ágil mal aplicada (sprints irreales) | Provoca incumplimiento de fechas, presión excesiva sobre el equipo y entrega de productos con baja calidad o sin pruebas suficientes. Afecta plazos y calidad. | Si el cronograma no contempla posibles imprevistos (errores, revisiones, retrasos en entregables), el equipo trabaja bajo presión, se comprometen fechas poco realistas y se generan expectativas incumplidas. | Cronogramas optimistas sin margen para imprevistos. | Alta, Muy probable si no se aplican metodologías formales de estimación ni lecciones aprendidas de proyectos anteriores. | 3 | Medio | 2 | 6 | Jefe de Proyecto / Planificador / Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). | 2025-05-26
2025-05-07 | 25 | Falta de claridad en los informes de avance, llevando a decisiones erróneas | Direccion del proyecto | Plantillas de reporte no estandarizadas para seguimiento | Genera decisiones mal fundamentadas, desalineación con los objetivos reales, pérdida de control del proyecto y posibles retrasos o sobrecostos. | Cuando los reportes de estado son confusos, incompletos o no reflejan los riesgos reales, los responsables pueden tomar decisiones equivocadas. Esto afecta la dirección estratégica del proyecto y debilita el control de gestión. | Informes de avance poco claros que inducen a error. | Media, Frecuente si no hay estándares claros de reporte o si se minimizan los problemas en los informes. | 2 | Medio | 2 | 4 | Jefe de Proyecto / PMO / Equipo de Monitoreo y Control. | 2025-05-26
Transferido
Eliminado

## Riesgo uso drop-off
| ID del Proyecto |  |  | Fecha: 07/05/2025 |  | Riesgos uso drop-off
| Nombre del Proyecto |  |  | TraviesosTIC
| Director de Proyecto |  |  | Franco Constanzo
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto | Tipo de estrategia | Mitigacion- plan de contingencia o estrategia de oportunidad
2019-03-15 | 1 | Mayores costo compra equipos | Externo Según RBS | Regulación Internación Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Objetivos Costos Describa en detalle como afecta. | Se sabe que el cambio de regulacion aplica según el tipo de compra y el valor de equipos; también podría aumentar la tasa de internación. Esto impactaría doblemente en los costos estimados. La última alza fue de un 10%. Y se da en forma semestral. Describa fuente, causa, efecto, disparadores. Describa en detalle, causa efecto, disparadores. | Mayores costo compra equipos | Alta, justifique | 3 | Alto | 3 | 9 | Encargado de Compras monitoreará comportamiento mercado y la regulación. | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04
2025-05-07 | 2 | Fallo en el sistema de cámaras de seguridad (Detección incorrecta de matrículas o detecciones) | Tecnico | Mal funcionamiento del hardware/software de cámaras | Impide validar correctamente a los vehículos que ingresan o salen, compromete la seguridad del recinto y la funcionalidad del sistema de drop-off. Afecta la operatividad y confianza en el sistema. | La mala calibración, baja calidad del equipo o problemas de software pueden impedir que el sistema identifique correctamente las matrículas o realice lecturas erróneas. Esto puede generar rechazos de ingreso, conflictos con usuarios o permitir accesos no autorizados. | Fallos en cámaras impiden reconocer correctamente las matrículas vehiculares. | Media, Probable si no se realiza mantenimiento, pruebas de calidad o si los equipos no son aptos para las condiciones del entorno. | 2 | Alto | 3 | 6 | Encargado de Seguridad Electrónica / Soporte Técnico / Integrador del sistema de cámaras. | 2025-05-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 3 | Fallos en la configuración de VLANs | Tecnico | Configuración incorrecta de red | Puede impedir la correcta comunicación entre dispositivos de red, afectando la conectividad, la lectura de credenciales y el acceso al sistema de drop-off. Impacta directamente la continuidad operativa y los tiempos de respuesta. | Errores en la asignación de VLANs pueden generar pérdida de conectividad, conflictos de red y mal funcionamiento de componentes como cámaras, lectores QR y servidores. Es un riesgo técnico que requiere supervisión especializada. | Configuración incorrecta de VLANs impide la comunicación entre equipos del sistema. | Media, Es bastante probable si no se realiza una revisión detallada de la configuración de red. | 2 | Alto | 3 | 6 | Área de Redes y Comunicaciones / Soporte Técnico del Proyecto. | 2025-05-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 4 | Baja conectividad en la zona del estacionamiento (WiFi inestable) | Tecnico | Infraestructura de red deficiente | Provoca interrupciones en el funcionamiento del sistema de drop-off, especialmente en la validación de usuarios o lectura de credenciales. Afecta tiempos de atención y operatividad. | La señal WiFi débil o inestable en zonas abiertas puede deberse a interferencias, mala ubicación de APs o falta de cobertura. Esto impide que los dispositivos se conecten correctamente al sistema. | Inestabilidad de la red WiFi en el área del estacionamiento interrumpe el funcionamiento del sistema. | Alta, Muy probable en exteriores sin planificación de cobertura WiFi. | 3 | Media | 2 | 6 | Área de Infraestructura / Encargado de Redes Inalámbricas. | 2025-05-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 5 | Rotación de personal clave | Organizacional | Salida de personal con conocimientos clave | Genera pérdida de conocimiento, retrasos en tareas críticas y afectación de la continuidad técnica del proyecto. | Si personal estratégico abandona el proyecto (ej. encargado de red, desarrollador principal), la curva de aprendizaje de los reemplazos afecta el ritmo del trabajo. | La salida de personal clave provoca pérdida de conocimiento y retrasos críticos. | Media, Común en equipos reducidos o sin medidas de retención. | 2 | Media | 2 | 4 | Jefe de Proyecto / Recursos Humanos. | 2025-05-26 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2025-05-07 | 6 | Riesgo de costos | Organizacional | Presupuesto insuficiente o mala planificación financiera | Puede provocar sobrepaso del presupuesto, retrasos en adquisiciones o reducción del alcance. | Los costos pueden elevarse por errores de estimación, aumento de precios, o requerimientos adicionales no previstos. | Variaciones en costos superan el presupuesto disponible para el sistema. | Alta, Muy probable si no hay monitoreo de gastos ni reserva presupuestaria. | 3 | Media | 2 | 6 | Encargado de Finanzas del Proyecto / Jefe de Proyecto. | 2025-05-26
2025-05-07 | 7 | Falta de capacitación a estudiantes y apoderados sobre el uso del sistema | Organizacional | Deficiencia en el plan de capacitación | Puede provocar mal uso del sistema, atochamientos, errores en la validación y resistencia a la adopción. | Si los usuarios finales no comprenden cómo interactuar con el sistema de drop-off (ej. lectura de credencial, zona de entrada), se generan retrasos, confusión y quejas. | Usuarios mal capacitados cometen errores en el uso del sistema drop-off. | Alta, Muy probable si no se realiza una estrategia de difusión y formación adecuada. | 3 | Media | 2 | 6 | Área de Comunicaciones / Coordinación con Dirección Escolar. | 2025-05-26
2025-05-07 | 8 | Fraude interno o malversación de fondos | Organizacional | Falta de controles internos | Implica pérdida de recursos económicos, daño a la credibilidad del proyecto y consecuencias legales o administrativas. | Este riesgo se da cuando existen prácticas indebidas en la gestión financiera, como pagos duplicados o desvío de fondos, especialmente en ausencia de controles. | Uso indebido de fondos del proyecto afecta la continuidad y genera riesgos legales. | Baja, Poco probable si se aplican controles financieros adecuados. | 1 | Alto | 3 | 3 | Encargado de Finanzas / Auditoría Interna. | 2025-05-26
2025-05-07 | 9 | Multas o sanciones por incumplir regulaciones (protección de datos, leyes laborales) | Organizacional | Desconocimiento o incumplimiento de normativas | Puede generar sanciones económicas, paralización del proyecto y daño reputacional si no se respetan las normativas legales vigentes. | Este riesgo ocurre si el sistema no cumple con la Ley de Protección de Datos (ej. uso de imágenes o información personal sin consentimiento), o si las condiciones laborales vinculadas al proyecto no cumplen los requisitos legales. También puede aplicarse por mal manejo de contratos de proveedores. | Incumplimiento de normativas legales genera sanciones y posibles bloqueos del sistema. | Media, Puede ocurrir si no se cuenta con asesoría legal ni revisión de cumplimiento. | 2 | Alto | 3 | 6 | Asesor Legal / Jefe de Proyecto / Responsable de Cumplimiento Normativo. | 2025-05-26
2025-05-07 | 10 | Falta de alineación entre áreas | Organizacional | Comunicación ineficaz o falta de coordinación | Provoca descoordinación, decisiones contradictorias, atrasos y reprocesos. Afecta directamente los plazos, la eficiencia y la calidad del proyecto. | Cuando las áreas técnicas, operativas, administrativas o de comunicaciones no están alineadas, se generan conflictos de prioridades, se duplican tareas o se omiten pasos claves, afectando la ejecución fluida del sistema de drop-off. | Falta de coordinación entre áreas técnicas y operativas retrasa la implementación. | Media, Frecuente en proyectos donde no hay un comité de coordinación activo. | 2 | Media | 2 | 4 | Jefe de Proyecto / Coordinador de Áreas / Dirección General. | 2025-05-26
2025-05-07 | 11 | Retrasos en la entrega de hardware (lectores QR e impresoras de credenciales) | Externo | Proveedor externo incumple plazos | Afecta la implementación y las pruebas del sistema. Puede retrasar el inicio de operaciones y la capacitación de usuarios. | Cuando el hardware necesario para operar el sistema de drop-off no llega a tiempo por problemas logísticos, aduaneros o del proveedor, se bloquean tareas como pruebas en terreno, configuración de dispositivos o actividades de formación. | Equipos esenciales no llegan a tiempo, impidiendo pruebas o instalación. | Media, Suele ocurrir cuando se trabaja con proveedores externos sin cláusulas de entrega claras. | 2 | Media | 2 | 4 | Encargado de Compras / Coordinador de Logística / Jefe de Proyecto. | 2025-05-26
2025-05-07 | 12 | Fallo de hardware por condiciones del ambiente (humedad) | Externo | Condiciones ambientales | Puede ocasionar la inutilización de dispositivos críticos como lectores o impresoras, interrumpiendo el funcionamiento del sistema de drop-off. Afecta la operatividad y puede generar gastos no presupuestados. | Los equipos electrónicos instalados en exteriores están expuestos a humedad, lluvia o condensación. Si no cuentan con protección adecuada (gabinetes, sellado, ventilación), es probable que fallen y deban ser reemplazados. | Humedad ambiental daña los equipos instalados, interrumpiendo el servicio. | Media, Probable si no se especifica el uso de hardware con resistencia ambiental. | 2 | Media | 2 | 4 | Encargado de Infraestructura / Coordinador de Instalaciones. | 2025-05-26
2025-05-07 | 13 | Requerimientos ambiguos o incompletos | Direccion del proyecto | Falta de análisis o comunicación con stakeholders | Genera errores de diseño, funcionalidades mal implementadas, retrabajo y retrasos. Afecta la calidad del sistema y el cumplimiento del alcance. | Cuando los requerimientos no están bien definidos o son interpretables, los equipos técnicos pueden desarrollar funcionalidades que no responden a las necesidades reales. Esto obliga a rehacer tareas, extender plazos y, en algunos casos, a modificar el diseño general. | Requerimientos mal definidos causan errores de desarrollo y reprocesos. | Alta, Muy probable si no se realiza una etapa formal de levantamiento de requerimientos validada por el usuario final. | 3 | Media | 2 | 6 | Analista Funcional / Jefe de Proyecto / Key User. | 2025-05-26
2025-05-07 | 14 | Falta de control y seguimiento de las tareas del proyecto | Direccion del proyecto | Ausencia de mecanismos de control y supervisión | Provoca desorganización, retrasos, pérdida de trazabilidad y desalineación con los objetivos. Afecta directamente los plazos y la calidad del proyecto. | Cuando no existen mecanismos de control claros (cronograma, responsables, informes de avance), las tareas se desvían sin ser detectadas a tiempo. Esto genera retrasos acumulativos, falta de responsabilidad y decisiones mal fundamentadas. | Falta de monitoreo de tareas genera retrasos no detectados a tiempo. | Media, Frecuente en proyectos donde no hay metodología de gestión o roles bien definidos. | 2 | Alto | 3 | 6 | Jefe de Proyecto / Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). | 2025-05-26
2025-05-07 | 15 | Falta de comunicación con el KeyUser | Direccion del proyecto | Reuniones no programadas periódicamente con el cliente | Dificulta la validación de requerimientos, causa malentendidos en el desarrollo e implementaciones que no cumplen las necesidades reales. Afecta calidad y funcionalidad. | El KeyUser es el puente entre el equipo técnico y los usuarios finales. Si no hay comunicación efectiva con él, se pierde la visión funcional del sistema, lo que puede llevar a entregables erróneos o rechazo por parte de los usuarios. | Ausencia de comunicación con el KeyUser impide validar necesidades reales. | Media, Ocurre si no se establece un canal formal de contacto o si el KeyUser no tiene disponibilidad. | 2 | Media | 2 | 4 | Jefe de Proyecto / Líder Funcional / KeyUser designado. | 2025-05-26